## Bugs Recap
Rekap jumlah bug per status |  | Rekap jumlah bug berdasarkan severity |  | Rekap jumlah bug berdasarkan priority
Status | Bugs | Severity | Bugs | Priority | Bugs
Open | 0 | Critical | 0 | High | 0
In progress | 0 | Major | 1 | Medium | 10
Fixed | 1 | Moderate | 10 | Low | 2
Retest | 0 | Low | 1 | TOTAL | 12
Close | 11 | TOTAL | 12
ReOpen | 0
TOTAL | 12

## Daftar Istilah
Piority | High Medium Low
Severity | Critical Major Moderate Low
Status | Open : Ketika bug baru di tambahkan dan bug belum dikerjakan In progress : Bug dalam pengerjaan oleh Developer Fixed : Bug telah di fixed oleh developer, selesai di deploy & siap di test oleh QA Retest : Status diubah oleh QA di bug mana aja yang akan di test dengan status bug telah fixed Close : Bug selesai di retest oleh QA dan sudah tidak mengalami bug lagi ReOpen : Ketika bug yang telah di fixed dan pada saat di retest masih mengalami bug

## Bug List (Dev)
| Priority | Severity | Code Bug | Platform | Role | Modul | Menu/Screen | PIC | Feature | Bugs Title | Issue Description | Step To Reproduces | Evidence | Actual Result | Expected Result | Status of Issue | Reported/Traced By | Date Raised | Date Closed | Notes from/for PG
1 | Low | Low | DST-BUG-TLN-AUT-LIN-001 | Desktop | Talent | Auth | Login |  | judul title | blm ada judul Login di halaman login | blm ada judul Login di halaman login | 1. Akses web tms 2. Berada di halaman login | DST-BUG-TLN-AUT-LIN-001.png | blm ada judul Login di halaman login | seharusnya ada judul Login di halaman login | Close |  | 2024-07-15 | 2024-07-31
2 | Low | Major | DST-BUG-TLN-AUT-LIN-002 | Desktop | Talent | Auth | Login |  | tombol Login | tombol Login belum ada dan didefaultnya disable sebelum field mandatory terisi | tombol Continue seharusnya tombol Login dan defaultnya disable | 1. Akses web tms 2. Berada di halaman login | DST-BUG-TLN-AUT-LIN-002.png | tombol Login blm ada dan belum disable | tombol Continue seharusnya tombol Login dan sebelum terisi seharusnya disable seperti di figma | Close |  | 2024-07-15 | 2024-07-31
3 | Medium | Moderate | DST-BUG-TLN-AUT-LIN-011 | Desktop | Talent | Auth | Login |  | field Login dan Password | blm ada tanda mandatory di field login dan password | blm ada tanda mandatory di field login dan password | 1. Akses web tms 2. Berada di halaman login | DST-BUG-TLN-AUT-LIN-011.png | blm ada tanda mandatory di field login dan password | seharusnya ada tanda mandatory di field login dan password | Close |  | 2024-07-15 | 2024-07-31
4 | Medium | Moderate | DST-BUG-TLN-AUT-LIN-003 | Desktop | Talent | Auth | Login |  | field Login dan Password | tampilan pesan error pada field email dan password saat kosong | saat field Email atau field Password kosong, pesan error yang tampil tidak sesuai seharusnya tampil "Colomn Email cannot be empty" dan "Colomn Password cannot be empty" serta ketika tampil pesan error tombol Login masih enable seharusnya disable | 1. Akses web tms 2. Kosongkan field email dan password 3. Arahkan kursor ke tombol Login | DST-BUG-TLN-AUT-LIN-003.png | tampilan pesan error saat field email dan password kosong belum sesuai dan tombol login masih enable | tampilan pesan error yang tampil adalah "Colomn Email cannot be empty" dan "Colomn Password cannot be empty" di bawah field terkait dan seharusnya tombol Login disable | Close |  | 2024-07-15 | 2024-07-31
5 | Medium | Moderate | DST-BUG-TLN-AUT-LIN-004 | Desktop | Talent | Auth | Login |  | field Login dan Password | tampilan pesan error pada field saat email terisi dan password kosong | saat field Email terisi dan field Password kosong, pesan error yang tampil tidak sesuai seharusnya "Colomn Password cannot be empty" serta ketika tampil pesan error tombol Login masih enable seharusnya disable | 1. Akses web tms 2. Isi field email dan password kosong 3. Arahkan kursor ke tombol Login | DST-BUG-TLN-AUT-LIN-004.png | tampilan pesan error saat field email terisi dan password kosong belum sesuai dan tombol login masih enable | tampilan pesan error yang tampil adalah "Colomn Password cannot be empty" di bawah field terkait dan seharusnya tombol Login disable | Close |  | 2024-07-15 | 2024-07-31
6 | Medium | Moderate | DST-BUG-TLN-AUT-LIN-005 | Desktop | Talent | Auth | Login |  | field Login dan Password | tampilan pesan error pada field saat email kosong dan password terisi | saat field Email kosong dan field Password terisi, pesan error yang tampil tidak sesuai seharusnya tampil "Colomn Email cannot be empty" serta ketika tampil pesan error tombol Login masih enable seharusnya disable | 1. Akses web tms 2. Kosongkan field email dan isi password 3. Arahkan kursor ke tombol Login | DST-BUG-TLN-AUT-LIN-005.png | tampilan pesan error saat field email kosong dan password terisi belum sesuai dan tombol login masih enable | tampilan pesan error yang tampil adalah "Colomn Email cannot be empty" dan seharusnya tombol Login disable | Close |  | 2024-07-15 | 2024-07-31
7 | Medium | Moderate | DST-BUG-TLN-AUT-LIN-006 | Desktop | Talent | Auth | Login |  | field Login dan Password | tampilan pesan error pada field saat email tdk terdaftar dan password terdaftar | saat field Email tdk terdaftar dan field Password terdaftar, pesan error yang tampil tidak sesuai seharusnya tampil "Email or password is incorrect. Please try again" | 1. Akses web tms 2. Isi field email tdk terdaftar dan password terdaftar 3. Klik tombol Login | DST-BUG-TLN-AUT-LIN-006.png | tampilan pesan error pada field saat email tdk terdaftar dan password terdaftar belum sesuai | tampilan pesan error yang tampil adalah "Email or password is incorrect. Please try again" seperti di figma | Close |  | 2024-07-15
8 | Medium | Moderate | DST-BUG-TLN-AUT-LIN-007 | Desktop | Talent | Auth | Login |  | field Login dan Password | tampilan pesan error pada field saat email terdaftar dan password tdk terdaftar | saat field Email terdaftar dan field Password tdk terdaftar, pesan error yang tampil tidak sesuai seharusnya tampil "Email or password is incorrect. Please try again" | 1. Akses web tms 2. Isi field email terdaftar dan password tdk terdaftar 3. Klik tombol Login | DST-BUG-TLN-AUT-LIN-007.png | tampilan pesan error pada field saat email terdaftar dan password tdk terdaftar belum sesuai | tampilan pesan error yang tampil adalah "Email or password is incorrect. Please try again" seperti di figma | Close |  | 2024-07-15 | 2024-07-31
9 | Medium | Moderate | DST-BUG-TLN-AUT-LIN-008 | Desktop | Talent | Auth | Login |  | field Login dan Password | tampilan pesan error pada field saat email dan password tdk terdaftar | saat field Email dan field Password terdaftar, pesan error yang tampil tidak sesuai seharusnya tampil "Email or password is incorrect. Please try again" | 1. Akses web tms 2. Isi field email dan password tdk terdaftar 3. Klik tombol Login | DST-BUG-TLN-AUT-LIN-008.png | tampilan pesan error pada field saat email dan password tdk terdaftar belum sesuai | tampilan pesan error yang tampil adalah "Email or password is incorrect. Please try again" seperti di figma | Close |  | 2024-07-15 | 2024-07-31
10 | Medium | Moderate | DST-BUG-TLN-AUT-LIN-009 | Desktop | Talent | Auth | Login |  | server error | tampilan pesan error saat gagal login karena server error | saat user gagal login karena server error, pesan error yang tampil tidak sesuai seharusnya tampil notifikasi "A server error occurred. Please try again." dengan posisi diatas seperti di figma | 1. Akses web tms 2. Isi field email dan password dengan benar 3. Putuskan koneksi internet 4. Klik tombol Login | DST-BUG-TLN-AUT-LIN-009.png | tampilan pesan error saat gagal login karena server error belum sesuai | tampilan pesan error yang tampil adalah notifikasi "A server error occurred. Please try again." seperti di figma | Fixed |  | 2024-07-15 | 2024-09-30
11 | Medium | Moderate | DST-BUG-TLN-AUT-LIN-010 | Desktop | Talent | Auth | Login |  | pesan notifikasi berhasil login | tampilan pesan sukses saat berhasil login | saat user berhasil login, pesan notfikasi yang tampil tidak sesuai seharusnya tampil notifikasi "You have login successfully" seperti di figma | 1. Akses web tms 2. Isi field email dan password terdaftar 3. Klik tombol Login | DST-BUG-TLN-AUT-LIN-010.png | tampilan pesan sukses saat berhasil login belum sesuai | tampilan pesan sukses yang tampil adalah notifikasi "You have login successfully" seperti di figma | Close |  | 2024-07-15 |  | notifikasi berhasil belum tampil. utk talent yg multirole seharusnya notifikasi tsb tampil di page select role login. utk talent yg 1 role, notifikasi tsb tampil di page ticket list.
| Medium | Moderate | DST-BUG-TLN-AUT-LIN-011 | Desktop | Talent | Auth | Login |  | remember me | tidak menampilkan popup konfirmasi remember me | browser tidak menampilkan popup konfirmasi remember me | 1. Akses web tms 2. Isi field email dan password terdaftar 3. Ceklist kolom Remember Me 4. Browser akan menampilkan popup konfirmasi remember me | DST-BUG-TLN-AUT-LIN-011 | browser tidak menampilkan popup konfirmasi remember me | browser akan menampilkan popup konfirmasi remember me | Close |  | 2024-08-27 | 2024-09-27

## Catatan PG
Open | Start | End | Hold
Hold | Start | End | Hold
In Progress | Start | End | Hold
Hold | Start | End | Continue
In Progress | Start | End | Hold

## Bugs Test Internal - 25 sep 23 (hidden)
no | screen | bug | PIC | status | Tester | evidence / notes | deploy tested
1 | Ubah data pelanggan - Tambah data kendaraan baru | - Semua field mandatory - form asterisk - typo pada message validasi pada field tipe kendaraan, harusnya "tipe" bukan "type" - Message confirmation masih belum benarr, jangan menggunakan default disamakan dengan figma - tidak bisa submit (BE) (DONE) | paqih/Fahri | Close | Lena
2 | Tambah & Ubah data pelanggan - form Data pelanggan | - typo pada field nama pelanggan (asterisk, disamakan dengan figma) - tidak bisa simpan data (DONE) - email harusnya tidak required - susunan form diupdate sesuai figma - handphone harusnya required | paqih/Fahri | Retest | Lena | 2.png 2.1.png |  | Screenshot 2023-10-25 085559.png
3 | WO - Tambah data pelanggan | - disamakan dengan mockup, bukan cari nomor polisi (done) - tampilan tidak collapse (done) - ketika memilih posisi kendaraan user dapat klik di bagian card, tidak hanya dibagian radio button saja (done) - notifikasi success tampil terlalu cepat ( kalau rombak cukup besar perubahannya) (hold) | Laras | Retest | Lena | 3.png |  | Screenshot 2023-10-25 090250.png
4 | WO - Detail data pelanggan - tambah asuransi kendaraan | - list menu dropdown nama asuransi tidak muncul (BE) (DONE) |  | Close | Lena
5 | WO - Tambah data pelanggan | ketika tambah data pelanggan dan isi nomor polisi muncul autocomplete, tabrakan dengan hover | Paqih | Close | Lena
6 | WO - detail data pelanggan - tambah asuransi kendaraan | - tampilan samakan dengan figma (DONE) - data yg ditampilkan nomor polis, kalau kosong di strip (DONE) - ketika ubah asuransi dibahian own risk bukan strip tapi 0 X 0 (DONE) - buttonnya harusnya ubah serah terima kendaraan (DONE) | Linda | Retest | Lena | 6.1.png
7 | WO - serah terima kendaraan | - kalo datanya kosong di strip (case ; alamat kosong) (fixed) - ukuran upload file kendaraan terlalu besar (done) (fixed) - ketika ubah foto, dan success popup ubah foto langsung close (done) (fixed) - Ukuran fotonya terlalu besar (done) (fixed) - upload video belum bisa (done) (fixed) - hapus foto kembali lagi ke button - ketika klik foto tidak usah pakai background putih (done) (fixed) - Ketika klik foto dan full screen blm bisa di scroll (done) (fixed) | Amalia | Retest | Lena | Tab Serah Terima Kendaraan 7.1.png 7.2.png Tab Jenis Kerusakan 7.3.png 7.4.png 7.5.png 7.6.png (anomali, abaikan) 7.8.png 7.9.png Cetak Wo Bongkar https://wms-dev.cloudias79.com/cetak/wobongkar/114 7.7.png
8 | WO - detail data pelanggan | status kendaraan blm benar, ketika kerusakan berat tetapi bongkar kendaraan, kerusakan ringan status serah terima kendaraan (DONE) | Linda | Close | Lena
9 | tambah data WO bodyrepair | - format tanggal wo blm benar - kalau datanya kosong di strip - salah placeholder di field jumlah (popup tambah part baru) - daftar part : di total part harusnya ppn part bkn ppn aja [FormTable buat ppnlabel="ppn"] | thoriq | Retest | Lena | 9.1.png 9.2.png
10 | tambah jasa baru | - ketika pilih nama jasa, jasa asuransi 3 yg muncul tambah jasa 4 (kodetoid) - nama jasa dan harga mandatory (done) - field jumlah gausa pakai placeholder harga tapi value nol (done) - total jasa ; di total jasa harusnya ppn jasa bkn ppn aja (done) | marto | Retest | Lena | 10.1.png
11 | Section total harga keseluruhan | - dikasih Rp pada harga (done) (fixed) - RP di kasih titik dan tidak spasi (done) (fixed; confirmed) - belum bisa save OR nilainya masih Nol | marto/Amalia | Retest | Lena | 11.1.png
12 | Section Cetak | - tombolnya diganti work order estimasi (di figma cetak work order) | marto | Retest
13 | Asuransi kendaraan | - hasil dari own risk masih ketukar harusnya 1X300.000 bkn 300.000X1 | marto | Retest | Lena | 13.1.png
14 | File work order estimasi (cetak) | - own risk jgn dibikin undefined x undefined diganti 0x0 (done) - tempat ttd kebalik namanya (done) | Laras | Fixed
15 | Asuransi kendaraan | - hapus asuransi harusnya disable karna sudah pkb body repair dan enable ketika di estimasi body repair (DONE) | Linda | Fixed
16 | WO - tambah data wo - body repair - Daftar part | - harusnya ubah part bukan edit oart - data yg ditampilkan belum sesuai dibagian kolom asuransi (asuransi/pribadi) - tampilkan dan kode part dipisah beda kolom | marto | Fixed
17 | WO - tambah data wo - body repair - tambah jasa baru | - data yg ditampilkan belum sesuai dibagian kolom asuransi - ketika tambah jasa baru dan probadi ambilnya dari jasa body repair saja (https://wms-dev.cloudias79.com/gateway/product/jasa-lov?jenisAsuransi=P&idOrganisasi=1) (DONE) | marto/nurdin | Fixed |  |  | urgent
18 | cetak body-repair | - display "-" caption when the value is empty in cetak booking-part, estimasi-pkb, pelanggan, work-order-estimasi, work-order-pkb (done) - Pakai format mata uang (done) | Laras | Fixed
19 | daftar tim borongan | - popup confirmation disamakan dengan figma (done) (fixed) - popup ganti tim bukan edit tim (done) (fixed) - salah penamaan harusnya detail tim borongan bukan detail timborongan baru - tidak ada field alasan tim diganti pada popup detail tim borongan (done) (fixed) | Amalia | Retest
20 | Proses eksekusi | - popup confirmation dibagian proses eksekusi disamakan dengan figma - progress eksekusi disamakan dengan di figma | marto | Fixed
21 | daftar work order | - kalau status wo PKB telah terbit sudah tidak bisa dibatalin | Linda | Fixed
22 | PROSES EKSEKUSI - body repair | - tanggal mulai dan selesai pengerjaan dibuat asterisk (done) - upload foto : tidak usah pakai background putih (done) - tanggal mulai dan selesai pengerjaan isinya jangan abu” (done) - riwayat pengerjaan : ketika lihat detail masih berantakan dan undefined (done) | marto | Fixed
23 | PROSES EKSEKUSI - dempul | - tanggal mulai dan selesai pengerjaan dibuat asterisk (done) - riwayat pengerjaan : ketika lihat detail masih berantakan, respon masih ikut muncul (done) | marto | Fixed
24 | proses eksekusi - finishing | popup confirmation masih salah ketika selesai proses, disamakan dengan figma | marto | Fixed
25 | detail proses eksekusi | - ketika status progress eksekusi sudah selesai semua tombol inpeksi terakhir enable (done) | Laras | Fixed
26 | WO - kelengkapan dokumen | - ditambahin cekliss all - status kelengkapan diubah menjadi status dokumen di daftar dokumen - status dokumen di samakan dengan figma - galeri foto : ukuran foto disesuaikan | Amalia | Fixed
27 |  |  |  | Close
28 | Halaman -> FO detail pelanggan/ kelengkapan dokumen | - foto kebesaran (done) - detail yang kosong (-) (done) - kembali ke halaman -> tab sebelumnya (done) - saat vidio kosong tampilan seperti mockup (done) | Amalia | Fixed
29 | FO - daftar part | - size kolom nomor terlalu jauh (DONE) - di kolom diskon kalau kosong jgn strip tapi diisi nol persen (DONE) - kode part yg ditampilkan bukan menggunakan kode part pkb (DONE) - nama part tidak muncul di kolom nama part padahal sudah ditambahkan (DONE) | Linda | Fixed |  |  | urgent
30 | FO - tambah part baru | - di field harga ada Rp nya (done) - popup confirmation di samakan dengan figma (done) | hafidh | Fixed
31 | FO - daftar jasa (tambah-data-wo/service) | - size kolom nomor terlalu jauh (done) - di kolom diskon kalau kosong jgn strip tapi diisi nol persen (done) | Laras | Fixed
32 | FO - popup tambah jasa baru (tambah-data-wo/service) | - Title and crumbs sesuai figma (done) - Format tambah jasa service sama kayak di body repair (done) - rata kanan (done) | Laras | Fixed
33 | FO - cetak data service | - dibagian odometer dikasi space jgn terlalu mepet kanan (DONE) - dibagian ttd pelanggan di hilangkan nama nya (DONE) - Hp PIC dihapus aja tidak perlu(DONE) | Linda | Fixed
34 | Detail proses eksekusi | - status progress eksekusi belum benar (done) | hafidh | Fixed
35 | proses eksekusi - service | - semua field mandatory harus diisi dulu, jika blm diisi tombol selesaikan proses disable (done) (fixed) - kode part null di section daftar pergantian part padahal sudah diisi (DONE) (fixed) - harus ada validasi kode part sudah terinput (done) (fixed) - ketika simpan sebagai draft, sistem harus redirect ke halaman detail proses eksekusi (done) (fixed) - breadcrumbs masih belum sesuai (done) (fixed) - gagal melakukan selesaikan proses (done) - wording ambil foto harusnya upload foto (done) | Amalia/Fahri | ReOpen |  |  | urgent
36 | detail borongan | - kotak di kolom tarif kurang besar (done) - cetak spk borongan : font sizenya disamakan (done) | Laras | Fixed
37 | fo/wo/body-repair-estimasi | mintol di check api ini https://wms-dev.cloudias79.com/gateway/product/work-order/estimasi Asuransi= A Pribadi= P | BE(Radith) | Fixed
38 | fo/wo/body-repair-estimasi | di list jasa nama null, tapi d lov ada https://wms-dev.cloudias79.com/gateway/product/jasa-lov?jenisAsuransi=A&idOrganisasi=12345&kodeKategoriLayanan=2 https://wms-dev.cloudias79.com/gateway/product/jasa-estimasi/WO23090208 | BE (Nurdin) | Fixed
39 | fo/wo/body-repair-pkb | tidak menghit api create mulai eksekusi success tpi tidak pindah breadcumb tidak sesuai dengan figma | linda | Fixed
40 | management pelanggan | ubah error salah mapping tidak bisa submit | paqih | Fixed
41 | All Screen | check all crumbs link FE | linda | Fixed
42 | detail data pelanggan - buat work order | tidak bisa membuat work order jika serah terima kendaraan belum dibuat -> harusnya bisa | BE (Fahri) | Fixed
42 | Master jasa asuransi - duplikat data master | Duplikat dari data master kena 500 https://wms-dev.cloudias79.com/master/jasa-asuransi/create-asuransi api terkait: https://wms-dev.cloudias79.com/gateway/product/master-asuransi/duplicate-data | BE (Radith ) | Fixed
43 |  | Tidak bisa tambah datapart atau datajasa baru ketika update master paket | BE (nurdin) | Fixed
44 | fo - list wo | Ketika melakukan search/filter di page 2 dan seterusnya, value page masih terbawa, sehingga menampilkan data not found | FE(Paqih) | Fixed
45 | Update status = status.id, pembayaran = pembayaran.id, kota = kota.id |  |  | Open
46 | Tambah Data WO - Service | Nama part dan nama jasa tidak muncul di dropdown, ubah data | FE(Paqih) | Close

## tesinternal (hidden)
issue | screen | id | solution
responsive tablet |  |  | DONE
validasi tgl selesai sebelum | stk - jk
select wo bongkar bedasarkan yang d pilih | stk - jk
number bisa minus dan character | setail tim borongan
body
api create estimasi | https://wms-dev.cloudias79.com/gateway/product/jasa-estimasi |  |  | DONE
api get list jasa estimasi | https://wms-dev.cloudias79.com/gateway/product/jasa-estimasi/WO23090161 |  |  | DONE
mulai pkb | https://wms-dev.cloudias79.com/gateway/product/work-order/estimasi | cek aja takutnya ada transfer kode_jasa |  | DONE
cretae pkb | https://wms-dev.cloudias79.com/gateway/product/jasa-pkb |  |  | DONE
api get list jasa pkb | https://wms-dev.cloudias79.com/gateway/product/jasa-pkb/WO23090161 |  |  | DONE
cretae pkb service | https://wms-dev.cloudias79.com/gateway/product/jasa-pkb/service |  |  | DONE

## Self Test Lena (hidden)
no | screen | bug | evidence / notes | status | PIC
1 | manajemen pelanggan - tambah data pelanggan | - penempatan asterik di field nama pelanggan masih salah | 1.png | Fixed | Paqih
2 | manajemen pelanggan - ubah data pelanggan | - field due day seharusnya nullable | 2.png | Fixed | Paqih
3 | wo - tambah data pelanggan | - susunan field, mandatory, dan default value ketika kosong samakan dengan figma | 3.png | Fixed | Paqih
4 | wo - detail data pelanggan | - seharusnya masih tampil tombol Ubah Serah Terima Kendaraan saat jenis kerusakannya belum disubmit(done - ketika jenis kerusakan sudah disubmit, maka ketika klik lihat serah terima kendaraan seharusnya default akan tampil tab Serah Terima Kendaraan dulu.(done) | 4.1.png 4.2.png | Fixed | Paqih
5 | wo - detail data pelanggan - serah terima kendaraan | - ketika upload video portrait, heightnya terlalu tinggi (done) - ketika user upload 2 video dan hapus video pertama, yg terhapus malah video kedua (done) | 5.1.png 5.2.png | Fixed | Paqih
6 | wo - detail data pelanggan - serah terima kendaraan (tab jenis kerusakan) | - hapus icon collapse di section jenis kerusakan (Done) - seharusnya kondisi awal tombol Cetak WO Bongkar adalah disabled. jika sudah pilih jenis kerusakan berat, baru tombolnya enabled (Done) - height foto portrait yg diupload terlalu tinggi, samakan dengan yang di stk (Done) - pada jenis kerusakan berat, kondisi awal tombol simpan datanya seharusnya disabled. tombol simpan data akan enabled jika tanggal pengerjaan sudah diisi & foto kendaraan sudah diupload. (Done) - tambahkan handling pada datepicker Tanggal Selesai Bongkar, dimana tanggal yg bisa dipilih >= Tanggal Mulai Bongkar (Done) | 6.1.png 6.2.png 6.3.png 6.5.png | Fixed | Paqih
7 | wo - detail data pelanggan - serah terima kendaraan (tab jenis kerusakan) - cetak wo bongkar | 1. font size untuk 1 template ini tidak konsisten. buatkan mirip seperti template dr pak hendro. 2. margin atas & bawah di page 2 & 3 tidak ada. margin atas di page 1 terlalu kecil. seharusnya margin atas, bawah, kanan, kiri proporsional seperti template pak hendro. 3. panjang tabel Jasa & Part samakan dengan panjang kotak Keterangan 4. masih banyak space kosong di sebelah kanan. seharusnya masih muat untuk bikin: baris pertama: PERINTAH KERJA BENGKEL baris kedua: BODY REPAIR 5. daftar uraian jasanya dibuat capital case semua 6. urutkan daftar jasanya berdasarkan id jasa asc 7. tambahan: tampilkan comment b/p pada daftar jasa sesuai flag yg dikirim BE 8. judulnya seharusnya Pergantian Part 9. daftar nama partnya dibuat capital case semua 10. urutkan daftar partnya berdasarkan kode part asc 11. qty default 1 semua | 7.png | Retest
8 | wo - detail data pelanggan - tambah/detail wo | - bulannya seharusnya dalam bahasa indonesia | 8.png | Fixed | Paqih
9 | wo - detail data pelanggan - tambah/detail wo BR (tab estimasi) | - inputan nama part di tambah & ubah part seharusnya dalam bentuk autocomplete - inputan nama jasa di tambah & ubah jasa seharusnya dalam bentuk autocomplete - seharusnya tampilkan value Rp 0 nya, walaupun data part/jasa/asuransinya belum ditambahkan, atau data OR asuransinya masih 0. - jika belum ada data part atau jasa yang ditambahkan, maka tombol buat PKB nya seharusnya disabled (DONE) | 9.1.png 9.2.png 9.3.png | Fixed | Radith / Paqih | effort
10 | wo - detail data pelanggan - tambah/detail wo BR - ubah asuransi | - data own risk & fo/note nya 0x0, seharusnya ketika ubah asuransi value yg ditampilkan juga 0 x 0 | 10.png | Fixed | Paqih
11 | forgot password | - email forgot password tidak terkirim |  | Fixed | Fahri | jika tidak ada di kotak masuk email, cek di spam
12 | manajemen pelanggan - tambah data pelanggan | - di detail & ubah kendaraan, value merk &/ tipenya tidak tampil |  | Fixed | paqih
13 | wo - detail data pelanggan - popup tambah asuransi wo - detail data pelanggan - tambah wo br - popup tambah asuransi | - value own risk, fo/note seharusnya default kosong |  | Fixed | paqih
14 |  | - upload multiple foto/video masih gagal |  | Retest | gunakan command/ctrl untuk select lebih dari 1
15 | wo - detail data pelanggan - tab kelengkapan dokumen | - serah terima kendaraan & jenis kerusakan sudah di submit, tapi status doknya masih belum lengkap |  | Fixed | Fahri
16 | wo - detail data pelanggan - tambah wo br - tab estimasi | - hasil perhitungan grand totalnya tidak tampil |  | Retest | grand total tertampil
17 | wo - detail data pelanggan - tambah wo br - tab pkb - popup tambah tim | - hasil perhitungan grand totalnya masih 0 |  | Retest | grand total sesuai harga
18 | proses eksekusi - detail - proses | - kata Anda di popup konfirmasi setiap progress masih menggunakan huruf kecil semua. seharusnya Anda - tombol batal di screen tidak ada aksi |  | Fixed | paqih
19 | proses eksekusi - detail | - warna chip progress eksekusi masih belum sesuai figma |  | Fixed | paqih
20 | wo - detail data pelanggan - tab kelengkapan dokumen - lihat foto | - height saat preview foto kurang besar |  | Fixed
21 |  | - download pdf di kelengkapan dok masih bug
22 | wo - detail data pelanggan - tab kelengkapan dokumen | - cetak template surat puas masih salah, seharusnya cetak/print preview bukan download |  | Fixed | Paqih

## Styling & UX Bugs (hidden)
DISCLAIMER: Bug ini ditemukan hanya dari menu wo & hanya dilakukan < 2 jam pengecekkan.
No. | Bugs | Evidence | Status | PIC | Note
1 | Diberi jarak lagi antara content dengan border, terutama untuk bagian bawah | 1.png | Retest | marto | ukuran sudah sesuai dengan ukuran figmanya
2 | Text pada status seharusnya weight 600 | 2.png | Retest | Amalia
3 | Warna header table sesuaikan lagi | 3.png | Retest | Amalia
4 | Warna placeholder sesuaikan lagi | 4.png | Retest |  | As Expected
5 | Saat klik / highlight row, button Detail seharusnya ada bg-nya seperti button Ubah dan Hapus | 5.png | Open
6 | Border button seharusnya 1px | 6.png | Retest | Amalia
7 | Seharusnya ada back button | 7.png | Fixed | paqih | 1. kasih icon back 2. kasih props onBackUrl = "" 3. kasih props hideBack = false | handleBack{ onBackUrl router.push(onBackUrl) router.goBack() }
8 | Apabila data diatasnya kosong, label + data yang di bawah tidak naik | 8.png | Retest | Linda
9 | Button disabled sesuaikan lagi, ada yang outline dan ada yang filled, warnanya juga sesuaikan kembali | 9.png | Retest | Amalia
10 | Warna button hijau sesuaikan lagi | 10.png | ReOpen | Linda
11 | Title dan button kurang sejajar | 11.png | Retest | Linda
12 | Header table untuk Aksi seharusnya align tengah | 12.png | Open
13 | Font weight sesuaikan lagi | 13.png | Retest | Linda
14 | Seharusnya ada garis abu | 14.png | Retest | Linda
15 | Icon pada button lebih dibesarkan | 15.png | Retest | Linda
16 | Diberi jarak lagi antara isi section dengan border | 16.png | Retest | Amalia
17 | Icon collapse lebih dibesarkan | 17.png | Retest | Amalia
18 | Warna button sesuaikan lagi | 18.png | Retest |  | As Expected
19 | Warna border section sesuaikan lagi | 19.png | Retest |  | As Expected
20 | Warna button sesuaikan lagi | 20.png | Retest | Amalia
21 | Warna checkbox saat di-check sesuaikan lagi | 21.png | Retest | Amalia
22 | Message sesuaikan lagi | 22.png | Retest |  | As Expected
23 | 1 card full radio button bisa diklik untuk memilih | 23.png | Retest | Amalia / Laras
24 | Saat klik area abu abu / luar modal seharusnya langsung menutup modal, hanya berlaku untuk modal konfirmasi / warning, tidak untuk modal yang memiliki isian / field | 24.png | Fixed | paqih
25 | Styling text sesuaikan dengan yang lain | 25.png | Retest | Amalia
26 | Saat collapse, beri jarak lagi antara title dengan border | 26.png | Open | Amalia | Saat disesuaikan, collapsed accordion terlihat sangat besar: padding 24px.png
27 | Untuk footer yang memiliki button, seharusnya sticky bottom / mengikuti saat scroll, dan stylingnya sesuaikan dengan yang ada di figma | 27.png | Open | marto | perlu diskusi
28 | List gambar rapihkan lagi | 28.png | Retest | Amalia
29 | Beri jarak lagi | 29.png | Retest | Amalia
30 | Beri jarak lagi antar list content | 30.png | Open |  | Sepertinya default dari MUI
31 | Beri jarak lagi antar icon hapus (X) dengan icon dropdown | 31.png | Retest | Amalia
32 | Beri format Rp dan titik untuk data harga (Contoh: Rp250.000) | 32.png | Retest | Linda
33 | Text pada button tidak semuanya kapital | 33.png | Retest | Amalia
34 | Wording sesuaikan kembali | 34.png | Fixed | Amalia
35 | Beri jarak lagi antar list dan dengan button yang di bawah | 35.png | Retest | Linda
36 | Beri jarak lagi antar button Hapus dengan title, dan buat lurus untuk semua posisi button antara yang atas dan bawah, dan sesuaikan lagi wording dan stylingnya | 36.png | Retest | Linda
37 | Saat ada message error di bawah field, field tersebut tidak lebih naik / masih sejajar dengan field di sebelahnya | 37.png | Open
38 | Sesuaikan lagi title field dan placeholdernya | 38.png | Retest |  | As Expected
39 | Rapihkan lagi untuk button cetak | 39.png | Retest | Amalia
40 | Beri jarak lagi antara title dengan content section | 40.png | Retest | Amalia

## Sheet19 (hidden)
API Terdampak dari Manajemen Pelanggan
1 | Detail Pelanggan | DONE
2 | Detail Dashboard
3 | Detail Proses Eksekusi
4 | Detail Faktur
5 | Detail Borongan
6 | List Work Order
7 | List Borongan
8 | List Proses Eksekusi
9 | List Inspeksi
10 | List Faktur
11 | Faktur Service
12 | Faktur Body Repair
13 | Work Order Tambah Pelanggan Baru
14 | Cetak Surat Puas